## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Owner | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Effort (hr.)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Burn Down Charts
1 | As an admin, I want keep the users updated on their reported incidents. | A-Dapt Blueprint | All | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | SprintBackLog | All | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 60 | 42 | 42 | 26 | 15 | 0
|  | Task Estimation | All | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Update Database | kittiphat2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Update Backend | kittiphat2013 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
|  | admin Report Management UI (front end) | Aekmongkhon5150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | admin Report Detail UI (front end) | Aekmongkhon5150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | admin report UAT | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | report API Testing | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Deploy backend | natthaphong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
|  | Deploy frontend | natthaphong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
|  | user manual | thunchanok5061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | change log | thunchanok5061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Test Report | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | A-Dapt Blueprint | All | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | SprintBackLog | All | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Task Estimation | All | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | User Report function + UI (front end) | thunchanok5061 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Update User Notification function (front end) | thunchanok5061 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | user report UAT | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | Test Report | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | backend report notification | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | user manual | chonnawee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | change log | chonnawee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Merge PBL6 and PBL13 and Push in Main branch | natthaphong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | Total |  | 60 | 60 | 60 | 42 | 42 | 26 | 15 | 0 | 67

## taskEstimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.)
1 | tk001 | A-Dapt Blueprint | เขียน A-Dapt Blueprint | 4
| tk002 | SprintBackLog | วางแผนการทำSprintBacklog | 1
| tk003 | Task Estimation | ประมาณเวลาการทำงานในแต่ละTask | 2
| tk004 | Update Database | เพิ่ม report table และ notificationType report | 1
| tk005 | Update Backend | Update backend ให้ลองรับกับการเพิ่ม function Report | 3
| tk006 | admin Report Management UI (front end) | ทำหน้า Report Management ให้ admin | 5
| tk007 | admin Report Detail UI (front end) | ทำหน้า ดูขอมูลของ Report | 5
| tk008 | admin report UI UAT | ทำ UAT โดยใช้ robotframwork | 2
| tk009 | report API Testing | ทำ api test ของ report | 2
| tk010 | Deploy backend | ทำการdeploy backend | 4
| tk011 | Deploy frontend | ทำการdeploy frontend | 4
| tk012 | user manual | เขียน user manual คู่มือการใช้การแต่ละหน้า | 1
| tk013 | change log | เขียน change log การเพิ่ม/แก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน | 1
| tk014 | Test Report | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2
2 | tk015 | A-Dapt Blueprint | เขียน A-Dapt Blueprint | 4
| tk016 | SprintBackLog | วางแผนการทำSprintBacklog | 1
| tk017 | Task Estimation | ประมาณเวลาการทำงานในแต่ละTask | 1
| tk018 | User Report function (front end) | ทำ function การ report | 4
| tk019 | Update User Notification function (front end) | แก้ไข notification ให้แสดง notification ที่เป็น report | 3
| tk020 | user report UAT | ทำ UAT โดยใช้ robotframwork | 2
| tk021 | backend report notification | Update backend ให้ลองรับกับการเพิ่ม Report notification | 2
| tk022 | user manual | เขียน user manual คู่มือการใช้การแต่ละหน้า | 1
| tk023 | change log | เขียน change log การเพิ่ม/แก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน | 1
| tk024 | Test Report | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2
| tk025 | Merge PBL6 and PBL13 and Push in Main branch | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2

## Test case
Test Case Design and Test Results
Project Name : |  |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update :
Test Strategy : |  |  | Designer :
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
6 | TC001 | 1.กดปุ่ม Report Management | - | ไปหน้า Report Management | อยู่หน้า Report Management | Pass
|  | 2.คลิกที่ไอคอนรูปดวงตา | - | ไปหน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ และมีข้อมูลแสดงผลครบถ้วน | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ และมีข้อมูลแสดงผลครบถ้วน | Pass
| TC002 | 1. อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | - | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | Pass
|  | 2.กดย้อนกลับ | - | อยู่หน้า Report Management | อยู่หน้า Report Management | Pass
| TC003 | 1. อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | - | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | Pass
|  | 2.กดเปลี่ยนสถานะเป็น approve | - | สถานะคำร้องที่เลือกเปลี่ยนเป็น approve | สถานะคำร้องที่เลือกเปลี่ยนเป็น approve | Pass
| TC004 | 1. อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | - | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ | Pass
|  | 2.กดเปลี่ยนสถานะเป็น reject | - | สถานะคำร้องที่เลือกเปลี่ยนเป็น reject | สถานะคำร้องที่เลือกเปลี่ยนเป็น reject | Pass
13 | TC001 | 1.กดปุ่มการรายงานผู้ขับขี่ | - | ขึ้น pop up ตาม UI2
|  | 2.เลือกประเภทการรายงาน | เลือกขับรถเร็วและประมาท | radio button ในช่องขับรถเร็วและประมาทแสดงผลว่าเลือกตัวเลือกนี้
|  | 3.เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม | เขียนว่า “ขับเร็วจนนึกว่าติดห้าดาว” | ช่องรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงข้อความ “ขับเร็วจนนึกว่าติดห้าดาว”
|  | 4.กดยืนยัน | - | รายงานถูกบันทึก และแจ้งว่า “ได้ส่งการรายงานแล้ว” และกลับไปหน้า UI1
| TC002 | 1.กดปุ่มการรายงานผู้ขับขี่ | - | ขึ้น pop up ตาม UI2
|  | 2.ไม่เลือกประเภทการรายงาน | - | ไม่มี radio button ที่ถูกเลือก
|  | 3.เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม | เขียนว่า “ขับเร็วจนนึกว่าติดห้าดาว” | ช่องรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงข้อความ “ขับเร็วจนนึกว่าติดห้าดาว”
|  | 4.กดยืนยัน | - | แสดงผลว่า “กรุณากรอกให้ครบด้วย”
| TC003 | 1.กดปุ่มการรายงานผู้ขับขี่ | - | ขึ้น pop up ตาม UI2
|  | 2.เลือกประเภทการรายงาน | เลือกขับรถเร็วและประมาท | radio button ในช่องขับรถเร็วและประมาทแสดงผลว่าเลือกตัวเลือกนี้
|  | 3.ไม่เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม | - | ช่องรายละเอียดเพิ่มเติมไม่มีข้อความเขียนอยู่
|  | 4.กดยืนยัน | - | รายงานถูกบันทึก และแจ้งว่า “ได้ส่งการรายงานแล้ว” และกลับไปหน้า UI1
| TC004 | 1.กดปุ่มการรายงานผู้ขับขี่ | - | ขึ้น pop up ตาม UI2
|  | 2.เลือกประเภทการรายงาน | เลือกเส้นทางไม่เป็นไปตามที่ตกลง | radio button ในช่องเส้นทางไม่เป็นไปตามที่ตกลงแสดงผลว่าเลือกตัวเลือกนี้
|  | 3.เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม | เขียนว่า “เขาบอกว่าจะพาผมไปบ้านฮุนเซ็น แต่ดันพาผมไปมอสโกเฉยเลย” | ช่องรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงข้อความ “เขาบอกว่าจะพาผมไปบ้านฮุนเซ็น แต่ดันพาผมไปมอสโกเฉยเลย”
|  | 4.กดอัพโหลดรูปภาพ | อัปโหลดรูปภาพลงไป | อัปโหลดรูปภาพสำเร็จ
|  | 5.กดยืนยัน | - | รายงานถูกบันทึก และแจ้งว่า “ได้ส่งการรายงานแล้ว” และกลับไปหน้า UI1
| TC005 | 1.กดปุ่มการรายงานผู้ขับขี่ |  | ขึ้น pop up ตาม UI2
|  | 2.เลือกประเภทการรายงาน | - เลือกขับรถเร็วและประมาท | radio button ในช่องขับรถเร็วและประมาทแสดงผลว่าเลือกตัวเลือกนี้
|  | 3.เขียนรายละเอียดเพิ่มเติม | -
|  | 4.ไม่อัปโหลดรูปภาพ | -
|  | 5. กดยืนยัน | - | แสดงผลว่า “กรุณาอัปโหลดรูปภาพอย่างน้อย 1 รูปก่อนส่งรายงาน”
API Test
Pre-requisites | token ของ admin เขียนแทนด้วย {ADMIN_TOKEN}
id ของ report สำหรับการทดสอบการทำงาน เขียนแทนด้วย {REPORT_ID}
token ของ user เขียนแทนด้วย {USER_TOKEN}
note | มีการใช้ AI เพื่อหาว่า function ใหม่สำหรับ PBI6 มีการเรียกใช้ api ตัวไหนบ้าง
User Story | Test Case ID | Test Case Description | Steps & Inputs | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
6 | TC001 | ดึงรายการ Report ทั้งหมดโดย Admin | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin และใส่ admin token ลงไป | {ADMIN_TOKEN} | HTTP 200, ได้รับ list ของ reports พร้อมข้อมูล passenger และ driver | HTTP 200, ได้รับ list ของ reports พร้อมข้อมูล passenger และ driver | Pass
| TC002 | กรองรายการตามสถานะ | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin | Query: ?status=PENDING | HTTP 200, รายงานทุกตัวใน data ต้องมี status: "PENDING" เท่านั้น | HTTP 200, รายงานทุกตัวใน data ต้องมี status: "PENDING" เท่านั้น | Pass
| TC003 | ดูรายละเอียด Report ด้วย ID | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/{id} | {REPORT_ID} | HTTP 200, ข้อมูลต้องมี passenger และ driver (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร) ครบถ้วน | HTTP 200, ข้อมูลต้องมี passenger และ driver (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร) ครบถ้วน | Pass
| TC004 | ดูรายละเอียด Report ด้วย ID ที่ไม่มีอยู่จริง | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/{id} | REPORT_ID ที่ไม่มีอยู่จริง | HTTP 404, success: false และ message: "Report not found" | HTTP 404, success: false และ message: "Report not found" | Pass
| TC005 | อัปเดตสถานะเป็น APPROVED | ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/{id}/status | Path: id="{REPORT_ID}" และ Body: { "status": "APPROVED" } | HTTP 200, data.status เปลี่ยนเป็น "APPROVED" และ updatedAt อัปเดต | HTTP 200, data.status เปลี่ยนเป็น "APPROVED" และ updatedAt อัปเดต | Pass
| TC006 | อัปเดตสถานะเป็น REJECTED | ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/{id}/status | Path: id="{REPORT_ID}" และ Body: { "status": "REJECTED" } | HTTP 200, data.status เปลี่ยนเป็น "REJECTED" | HTTP 200, data.status เปลี่ยนเป็น "REJECTED" | Pass
| TC007 | ส่งสถานะที่ไม่ถูกต้อง | ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/{id}/status | Path: id="{REPORT_ID}" และ Body: { "status": "WAITING" } | HTTP 400, success: false | HTTP 400, success: false | Pass
| TC008 | เข้าถึง API Admin โดยไม่ใส่ Token | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin | - | HTTP 401, message: "Not authorized" | HTTP 401, message: "Not authorized" | Pass
| TC009 | ใช้ Token ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงเส้น Admin (ใช้ token มั่วๆ ก็ได้ เราแค่ต้องการทดสอบว่ามีแต่ admin เท่านั้นที่เข้าได้) | ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin | {USER_TOKEN} หรือ token มั่วๆ | HTTP 401 หรือ 403, message: "Admin access required" หรือ message:"Not authorized, token failed" | HTTP 401, message:"Not authorized, token failed" | Pass
| TC010 | ลบ Report ด้วย ID | ส่ง POST request ด้วย /api/reports | {REPORT_ID} | HTTP 200, ลบรายงานสำเร็จ | HTTP 200, ลบรายงานสำเร็จ | Pass