## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 1 สัปดาห์เท่ากัน
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Owner | Initial Estimate of Effort(hr.) | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [6 empty] | Actual Effort (hr.) | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [7 empty] | Sprint 1 |  | Burn Down Charts
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Day | Estimate Effort | Actual Effort
1 | As an admin, I want keep the users updated on their reported incidents. | A-Dapt Blueprint | All | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 69
|  | SprintBackLog | All | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 69
|  | Task Estimation | All | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 50
|  | Update Database | kittiphat2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 50
|  | Update Backend | kittiphat2013 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 33
|  | admin Report Management UI (front end) | Aekmongkhon5150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15
|  | admin Report Detail UI (front end) | Aekmongkhon5150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  | admin report UAT | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | report API Testing | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Deploy backend | natthaphong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | Deploy frontend | natthaphong | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  | user manual | thunchanok5061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | change log | thunchanok5061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Test Report | yosabhat2306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | A-Dapt Blueprint | All | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SprintBackLog | All | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Task Estimation | All | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | User Report function + UI (front end) | thunchanok5061 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Update User Notification function (front end) | thunchanok5061 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | user report UAT | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test Report | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | backend report notification | chonnawee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | user manual | chonnawee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | change log | chonnawee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Merge PBL6 and PBL13 and Push in Main branch | natthaphong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Total |  | 60 | 60 | 60 | 42 | 42 | 25 | 15 | 0 | 69 | 69 | 69 | 50 | 50 | 33 | 15 | 0

## taskEstimation
sprint | Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.)
1 | 1 | tk001 | A-Dapt Blueprint | เขียน A-Dapt Blueprint | 4
|  | tk002 | SprintBackLog | วางแผนการทำSprintBacklog | 1
|  | tk003 | Task Estimation | ประมาณเวลาการทำงานในแต่ละTask | 2
|  | tk004 | Update Database | เพิ่ม report table และ notificationType report | 1
|  | tk005 | Update Backend | Update backend ให้ลองรับกับการเพิ่ม function Report | 3
|  | tk006 | admin Report Management UI (front end) | ทำหน้า Report Management ให้ admin | 5
|  | tk007 | admin Report Detail UI (front end) | ทำหน้า ดูขอมูลของ Report | 5
|  | tk008 | admin report UI UAT | ทำ UAT โดยใช้ robotframwork | 2
|  | tk009 | report API Testing | ทำ api test ของ report | 2
|  | tk010 | Deploy backend | ทำการdeploy backend | 4
|  | tk011 | Deploy frontend | ทำการdeploy frontend | 4
|  | tk012 | user manual | เขียน user manual คู่มือการใช้การแต่ละหน้า | 1
|  | tk013 | change log | เขียน change log การเพิ่ม/แก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน | 1
|  | tk014 | Test Report | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2
| 2 | tk015 | A-Dapt Blueprint | เขียน A-Dapt Blueprint | 4
|  | tk016 | SprintBackLog | วางแผนการทำSprintBacklog | 1
|  | tk017 | Task Estimation | ประมาณเวลาการทำงานในแต่ละTask | 1
|  | tk018 | User Report function (front end) | ทำ function การ report | 4
|  | tk019 | Update User Notification function (front end) | แก้ไข notification ให้แสดง notification ที่เป็น report | 3
|  | tk020 | user report UAT | ทำ UAT โดยใช้ robotframwork | 2
|  | tk021 | backend report notification | Update backend ให้ลองรับกับการเพิ่ม Report notification | 2
|  | tk022 | user manual | เขียน user manual คู่มือการใช้การแต่ละหน้า | 1
|  | tk023 | change log | เขียน change log การเพิ่ม/แก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน | 1
|  | tk024 | Test Report | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2
|  | tk025 | Merge PBL6 and PBL13 and Push in Main branch | ทำ Test report Api testing และ UAT | 2